| BỘ TÀI CHÍNH |  |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ (SỬA ĐỔI) DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ THUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-BTC ngày 01  tháng 3 năm 2013)

Đơn vị : 1.000 USD

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Chia theo nguồn vốn |  |  |  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IDA | PHRD | GOVN |  |  |  |  |  |
| I | PHẦN QUA ĐẤU THẦU | 80.521,92 | 71.820,14 | 3.806,79 | 4.895,00 |  |  |  |  |  |
| Cấu phần I - Phát triển thể chế |  | 1,541.54 | 1.534,54 | 7,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Thuê tuyển tư vấn | 1.541,54 | 1.534,54 | 7,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| I.1 | Nâng cao năng lực quản lý rủi ro tuân thủ | 1.078,00 | 1.078,00 |  |  |  | QCBS | Tháng 2/2013-Tháng 8/2013 | Trọn gói | Tháng 8/2013-Tháng 3/2015 |
| I.2 | Xây dựng điều khoản giao việc và chuẩn bị đấu thầu gói thầu Tăng cường năng lực quản lý rủi ro | 7,00 |  | 7,00 |  |  | IC | Tháng 12/2011 | Trọn gói | Tháng 12/2011-Tháng 2/2012 (gói thầu hoàn thành) |
| I.3 | Khảo sát định kỳ về phản hồi kết quả thực hiện Dự án thông qua Người nộp thuế và Cán bộ thuế | 429,00 | 429,00 |  |  |  | QCBS | Tháng 4/2013-Tháng 10/2013 | Trọn gói | Tháng 10/2013 –Tháng 4/2015 |
| I.4 | Xây dựng chiến lược chống tham nhũng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thuế và các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ngành thuế | 27,54 | 27,54 |  |  |  | IC | Quý III/2010 | Theo thời gian | Tháng 9-11/2010 (gói thầu hoàn thành) |
| Cấu phần II: Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và triển khai hệ thống ITAIS |  | 77,641.39 | 70.263,60 | 2.647,79 | 4.730,00 |  |  |  |  |  |
|  | Mua sắm hàng hóa | 73.370,00 | 68.640,00 | 0,00 | 4.730,00 |  |  |  |  |  |
| II.A-1 | Cung cấp và triển khai Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS) | 62.040,00 | 62.040,00 |  |  |  | ICB | Tháng 4/2012-Tháng 11/2013 | Trọn gói | 54 tháng - dự kiến từ tháng 11/2013 |
| II.B | Ứng dụng thuế điện tử E-tax | 11.330,00 | 6.600,00 |  | 4.730,00 |  | ICB | Tháng 1/2014-Tháng 10/2014 | Trọn gói | Tháng 10/2014-Tháng 5/2015 |
|  | Thuê tuyển tư vấn | 4.271,39 | 1.623,60 | 2.647,79 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| II.A-2 | Tư vấn quản trị dự án, quản lý sự thay đổi và đảm bảo chất lượng công nghệ thông tin (PCM-IQA) | 3.961,65 | 1.623,60 | 2.338,05 |  |  | QCBS | Tháng 2/2013-Tháng 8/2013 | Theo thời gian | Tháng 8/2013-Tháng 5/2015 |
| II.A-3 | Chuyên gia mua sắm Công nghệ thông tin (gói 1) | 43,50 |  | 43,50 |  |  | IC | Tháng 2-4/2009 | Theo thời gian | Tháng 5-8/2009 (gói thầu hoàn thành) |
|  | Chuyên gia mua sắm Công nghệ thông tin (gói 2) | 265,85 |  | 265,85 |  |  | IC | Tháng 8-12/2010 | Theo thời gian | Tháng1/2011-12/2013 (gói thầu đang thực hiện) |
| Cấu phần III: Quản lý dự án |  | 1,339.00 | 22,00 | 1.152,00 | 165,00 |  |  |  |  |  |
|  | Mua sắm hàng hóa | 187,00 | 22,00 | 0,00 | 165,00 |  |  |  |  |  |
| III.1 | Thiết bị văn phòng, máy tính | 64,00 |  |  | 64,00 |  | Chào hàng | Quý IV/2012 | Trọn gói | 2 tháng |
| III.2 | Phương tiện đi lại (ô tô) | 77,00 |  |  | 77,00 |  | Chào hàng | Quý IV/2012 | Trọn gói | Tháng 12/2012 (hợp đồng hoàn thành) |
| III.3 | Trang thiết bị nội thất văn phòng dự án (bàn, ghế, tủ) (gói 1) | 15,00 |  |  | 15,00 |  | Chào hàng | Tháng 3-6/2011 | Trọn gói | Tháng 6-7/2011 (hợp đồng hoàn thành) |
|  | Trang thiết bị nội thất văn phòng dự án (bàn, ghế, tủ) (gói 2) | 9,00 |  |  | 9,00 |  | Chào hàng | Tháng 5-6/2013 | Trọn gói | Tháng 6-7/2013 |
| III.6 | Cung cấp phần mềm kế toán cho Ban Quản lý dự án hiện đại hoá quản lý thuế | 7,80 | 7,80 |  |  |  | Chào hàng | Năm 2008 | Trọn gói | Tháng 3/2008-2012 (hợp đồng hoàn thành) |
|  | Nâng cấp, mở rộng phần mềm kế toán Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế | 14,20 | 14,20 |  |  |  | Hợp đồng trực tiếp | Tháng 11-12/2012 | Trọn gói | Tháng 1/2013-5/2015 (hợp đồng đang thực hiện) |
|  | Thuê tuyển tư vấn | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| III.8 | Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính (vị trí 1) | 90,20 |  | 90,20 |  |  | IC | 2010-2015 | Theo thời gian | Hợp đồng ký hàng năm đến 30/5/2015 (gói thầu đang thực hiện) |
| III.9 | Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính (vị trí 2) | 89,40 |  | 89,40 |  |  | IC | 2010-2015 | Theo thời gian | -nt- |
| III.10 | Chuyên gia tư vấn mua sắm (vị trí 1) | 97,80 |  | 97,80 |  |  | IC | 2010-2015 | Theo thời gian | -nt- |
| III.11 | Chuyên gia tư vấn mua sắm (vị trí 2) | 57,60 |  | 57,60 |  |  | IC | 2010-2015 | Theo thời gian | -nt- |
| III.12 | Phiên dịch (02 vị trí) | 154,80 |  | 154,80 |  |  | IC | 2010-2015 | Theo thời gian | -nt- |
| III.13 | Trợ lý điều phối viên | 57,60 |  | 57,60 |  |  | IC | 2011-2015 | Theo thời gian | -nt- |
| III.14 | Thư ký dự án (02 vị trí) | 140,40 |  | 140,40 |  |  | IC | 2010-2015 | Theo thời gian | -nt- |
| III.15 | Trợ lý hành chính (02 vị trí) | 139,20 |  | 139,20 |  |  | IC | 2010-2015 | Theo thời gian | Hợp đồng ký hàng năm đến 30/5/2015 (gói thầu đang thực hiện) |
| III.16 | Tư vấn truyền thông | 75,00 |  | 75,00 |  |  | IC | 2013-2015 | Theo thời gian | Hợp đồng hàng năm (2014-2015) |
| III.17 | Tư vấn quản lý sự thay đổi | 90,00 |  | 90,00 |  |  | IC | 2012-2015 | Theo thời gian | Hợp đồng ký hàng năm đến 30/5/2015 (gói thầu đang thực hiện) |
| III.20 | Dịch vụ dịch thuật ITAIS | 50,00 |  | 50,00 |  |  | IC | Quý III/IV-2012 | Theo đơn giá | 2013-2015 |
| III.21 | Dịch vụ kiểm toán cho Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế (gói 1) | 13,00 |  | 13,00 |  |  | LCS | Tháng 10/2010-2/2011 | trọn gói | Tháng 2/2011-6/2013 |
|  | Dịch vụ kiểm toán cho Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế (gói 2) | 97,00 |  | 97,00 |  |  | LCS | Tháng 9/2013-1/2014 | trọn gói | Tháng 2/2014-5/2015 |
| TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU |  | 80,521.92 | 71.820,14 | 3.806,79 | 4.895,00 |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

ICB: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế

QCBS: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí

LCS: Tuyển chọn tư vấn có chi phí thấp nhất

IC: Tuyển chọn chuyên gia tư vấn cá nhân